## 6.3 Gantt Chart
Gantt Chart Proyek – Pembuatan Website Rumah Makan Kedaiku
Minggu ke- (tanggal mulai minggu: hari/bulan)
Kode · Paket Kerja |  | 1 28/9 | 2 5/10 | 3 12/10 | 4 19/10 | 5 26/10 | 6 2/11 | 7 9/11 | 8 16/11 | 9 23/11 | 10 30/11 | 11 7/12 | 12 14/12 | 13 21/12 | 14 28/12 | 15 4/1 | 16 11/1 | Status
1 | Manajemen Proyek | [16 empty] | Belum
1.1 | Rapat mingguan tim & klien | [16 empty] | Belum
1.2 | Pemantauan jadwal & risiko | [16 empty] | Belum
2 | Definisi Proyek |  | M1 | [14 empty] | Selesai
2.1 | Identifikasi klien & masalah | [16 empty] | Selesai
2.2 | Penyusunan & persetujuan RD | [16 empty] | Selesai
3 | Perencanaan |  |  |  | M2 | [12 empty] | Selesai
3.1 | Proses bisnis & gambaran sistem | [16 empty] | Selesai
3.2 | Analisis kelayakan | [16 empty] | Selesai
3.3 | WBS & Gantt Chart | [16 empty] | Selesai
4 | Analisis Kebutuhan | [5 empty] | M3 | [10 empty] | Berjalan
4.1 | Wawancara & observasi lanjutan | [16 empty] | Belum
4.2 | Penyusunan SRS (use case, kebutuhan) | [16 empty] | Belum
5 | Desain Sistem | [7 empty] | M4 | [8 empty] | Belum
5.1 | Perancangan basis data (ERD) | [16 empty] | Belum
5.2 | Perancangan arsitektur & antarmuka | [16 empty] | Belum
5.3 | Penyusunan dokumen SDD | [16 empty] | Belum
6 | Pemrograman | [16 empty] | Belum
6.1 | Sprint 1 – fitur dasar | [8 empty] | M5 | [7 empty] | Belum
6.2 | Sprint 2 – fitur lanjutan | [9 empty] | M6 | [6 empty] | Belum
6.3 | Sprint 3 – semua fitur lengkap | [11 empty] | M7 |  |  |  |  | Belum
7 | Pengujian | [12 empty] | M8 |  |  |  | Belum
7.1 | Pengujian modul & integrasi | [16 empty] | Belum
7.2 | UAT bersama klien | [16 empty] | Belum
8 | Penerapan | [14 empty] | M9 |  | Belum
8.1 | Deploy final & pelatihan pengguna | [16 empty] | Belum
8.2 | User manual, BAST & laporan akhir | [16 empty] | Belum
[12 empty] | UTS |  |  |  |  | UAS
| Fase (level 1) |  |  | Paket kerja (level 2) |  |  | Milestone (M1–M9) |  |  | UTS / UAS |  |  |  | Selesai
Note on D7: M1: Requirement Document disetujui klien
Note on F10: M2: Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai
Note on H14: M3: SRS selesai
Note on J17: M4: SDD selesai
Note on K22: M5: Demo Sprint 1
Note on L23: M6: Demo Sprint 2
Note on N24: M7: Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap
Note on O25: M8: UAT diterima klien
Note on Q28: M9: Pelatihan & BAST

## 6.1 Jadwal & Dependensi
Kode WBS | Tugas | Mulai | Selesai | Durasi | Pendahulu
2 | Definisi Proyek | Mg 1 – 28 Sep 2026 | Mg 2 – 11 Okt 2026 | 14 hari | —
3 | Perencanaan | Mg 3 – 12 Okt 2026 | Mg 4 – 25 Okt 2026 | 14 hari | 2
4 | Analisis Kebutuhan | Mg 5 – 26 Okt 2026 | Mg 6 – 8 Nov 2026 | 14 hari | 3
5 | Desain Sistem | Mg 7 – 9 Nov 2026 | Mg 8 – 22 Nov 2026 | 14 hari | 4
6 | Pemrograman (Sprint 1–3) | Mg 9 – 23 Nov 2026 | Mg 12 – 20 Des 2026 | 21 hari | 5
7 | Pengujian | Mg 13 – 21 Des 2026 | Mg 13 – 27 Des 2026 | 7 hari | 6
8 | Penerapan | Mg 14 – 28 Des 2026 | Mg 15 – 10 Jan 2027 | 14 hari | 7

## 6.2 Milestone
Kode | Milestone | Minggu | Bukti Tercapai | Realisasi
M1 | Requirement Document disetujui klien | 2 – 11 Okt | Lembar persetujuan klien | Selesai
M2 | Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai | 4 – 25 Okt | Dokumen 01 Bagian II | Selesai
M3 | SRS selesai | 6 – 8 Nov | Dokumen SRS | Berjalan
M4 | SDD selesai | 8 – 22 Nov | Dokumen SDD | Belum
M5 | Demo Sprint 1 | 9 – 29 Nov | Demo di kelas | Belum
M6 | Demo Sprint 2 | 10 – 6 Des | Demo di kelas | Belum
M7 | Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap | 12 – 20 Des | Aplikasi + dok. implementasi | Belum
M8 | UAT diterima klien | 13 – 27 Des | Hasil UAT | Belum
M9 | Pelatihan & BAST | 15 – 10 Jan | BAST bertanda tangan | Belum